## Examen
| TC | 3.4
* | Costo del examen inicial
| Promedio por alumno nuevo |  |  |  | 0.0076727
| Alumnos | Costo USD | Costo PEN | Descripción
| 10 | 0.076727 | 0.26087 | Pruebas
| 100 | 0.76727 | 2.6087 | <- MVP
| 1000 | 7.6727 | 26.087 | Corto plazo (6 meses)
| 10000 | 76.7266 | 260.8703 | Mediano plazo (2 años)
| 100000 | 767.2656 | 2608.7031 | Largo plazo >2 años
** | Costo del examen inicial
| Prisma |  |  |  |  | Prueba inicial por operaciones
| Operaciones | Costo USD | Costo x op |  |  | Operaciones | Preguntas reales | Ops/pregunta
| 1000000 | 10 | 1e-05 |  |  | 460 | 64 | 7.1875
|  | Caso probado |  |  | Peor de los casos (que completen mayoría)
| Nivel confirmado | Vocab+Grm (preguntas, caso peor) | Número op | Costo en USD | Preguntas estimadas (Vocab+Gram+Read+Listen) | Ops estimadas | Costo en USD
| HSK1 | 20 | 143.75 | 0.0014375 | 24 | 172.5 | 0.001725
| HSK5 | 94 | 675.625 | 0.0067563 | 116 | 833.75 | 0.0083375
| HSK6 | 108 | 776.25 | 0.0077625 | 134 | 963.125 | 0.0096313
| HSK7-9 (techo) | 122 | 876.875 | 0.0087688 | 153 | 1099.6875 | 0.010997
* | Costo por Learning Journey
| Vocabulary | 153479 | 153529 | 50
| Grammar | 154313 | 154357 | 44
Situation
Comprehension
Speaking
Reflection

## Resumen
HanGo ¦ Resumen MVP
Visión | Aprendizaje de mandarín desde cero hasta perfeccionamiento, con práctica contextual, feedback útil y progreso observable.
Métrica | Valor actual | Top 3 de esta semana — desde Backlog y Riesgos
% backlog MVP hecho | 8% | # | Tipo | Prioridad / riesgo | Owner | Estado | Fuente
Costo / usuario | 2.88 | 1 | Backlog | Revisión humana del mandarín piloto | Arean | No iniciado | Backlog MVP
Semana / restantes | 2 / 15 | 2 | Backlog | Errores, backups, límites y costo por función | Jazmín | En progreso | Backlog MVP
Estado Jazmín | En prueba | 3 | Backlog | Beta cerrada de 10–20 estudiantes | Arean | No iniciado | Backlog MVP
Estado Krishna | Por conversar
Fase actual | Pre-MVP funcional en preparación de validación
Lectura de hoy
1 | Demostrar que un principiante absoluto entiende el inicio y completa un tramo pequeño.
2 | Demostrar que el estudiante regresa porque aprende y encuentra un siguiente paso claro.
3 | Medir tokens, voz y costo real por función antes de ampliar el uso.
Puerta del MVP | Mes 4, solo si validamos uso, aprendizaje y costo.

## Equipo
HanGo ¦ Equipo
Roster actual
Nombre | Rol propuesto | Dedicación declarada | Inicio | Estado actual | Próxima revisión
Arean | Founder / producto y negocio | 8–12 h/semana | 2026-08-01 | Founder
Jazmín | Candidata técnica | 5–8 h/semana | 2026-08-22 | En prueba | 2026-08-29 12:00
Krishna | Educación / partnerships | Por confirmar |  | Por conversar
Regla: una buena prueba puede terminar en cofounder, advisor, colaborador o pausa. Ningún resultado es un fracaso personal y ninguna tarea puntual compra equity.

## Evaluación founders
HanGo ¦ Evaluación de founders
Evidencia de hitos — fórmulas desde Roadmap semanal
Candidato | Evidencia semana 2 | Score S2 | Evidencia semana 4 | Score S4 | Evidencia semana 6 | Score S6
Jazmín | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Krishna | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rúbrica reutilizable — Jazmín
Criterio | Peso | Score actual (1–10) | Ponderado | Qué observar | Bandera roja |  | Semana 0 (22/08/2026) | Semana 1 (29/08/2026) | Semana 2 (05/09/2026) | Semana 3 (12/09/2026) | Semana 4 (19/09/2026) | Semana 5 (26/09/2026) | Semana 6 (03/10/2026) | Semana 7 (10/10/2026)
Disponibilidad sostenida | 15% | 4 | 0.6 | Dedica horas y avisa cambios | Promete sin reservar tiempo |  | 6 | 4
Autonomía | 15% | 8 | 1.2 | Investiga y desbloquea con criterio | Se le debe indicar cada paso |  | 8 | 8
Capacidad técnica | 15% | 4 | 0.6 | Comprende stack, datos, seguridad y deploy | Cambios no verificables |  | 6 | 4
Calidad y cierre | 15% | 4 | 0.6 | Entrega completa, probada y documentada | Deja fallas críticas |  | 6 | 4
Ownership | 15% | 5 | 0.75 | Piensa en resultado y propone prioridades | Solo espera instrucciones |  | 6 | 5
Conflicto profesional | 10% | 6 | 0.6 | Disiente y ejecuta la decisión | Personaliza el desacuerdo |  | 6 | 6
Comunicación | 10% | 6 | 0.6 | Informa bloqueo y decisión siguiente | Silencio ante retrasos |  | 6 | 6
Aprendizaje | 5% | 6 | 0.3 | Cierra brechas con criterio | Copia sin comprender |  | 6 | 6
Score ponderado Jazmín |  |  | 5.25 |  |  |  | 6.3 | 5.25
Rúbrica reutilizable — Krishna
Criterio | Peso | Score actual (1–10) | Ponderado | Qué observar | Bandera roja | Evidencia / nota
Disponibilidad real | 15% |  |  | Reserva tiempo y sostiene entregas | HanGo queda siempre último
Diseño de investigación | 15% |  |  | Convierte preguntas en evidencia | Research interesante pero no accionable
Red activada | 15% |  |  | Consigue conversaciones y siguiente paso | Promete acceso sin reunión
Criterio educativo | 15% |  |  | Aplica método y reconoce límites | Se presenta como experto sin evidencia
Ownership | 15% |  |  | Lidera una función de principio a fin | Solo asesora cuando lo llaman
Capacidad B2B | 10% |  |  | Distingue comprador, usuario y sponsor | Confunde interés con venta
Comunicación | 10% |  |  | Debate, registra y cumple | No comunica falta de tiempo
Compromiso futuro | 5% |  |  | Define qué quiere sostener 2–3 años | Busca un proyecto ocasional
Score ponderado Krishna

## Backlog MVP
HanGo ¦ Backlog MVP
Producto mínimo de cuatro meses
ID | Feature | Módulo | En MVP | Prioridad | Estado | Owner | Estimación (días) | Bloqueador actual | Criterio de cierre
TEC-01 | Repositorio y línea base recuperable | Infraestructura | Sí | Must | En progreso | Jazmín | 2 | Cambios locales y trabajo paralelo | Clonar, instalar, levantar y restaurar
TEC-02 | Entorno, dependencias y variables documentadas | Infraestructura | Sí | Must | En progreso | Jazmín | 2 | Setup aún no validado por otra persona | Guía reproducible y secretos fuera del repositorio
TEC-03 | Deploy beta y base de datos productiva | Infraestructura | Sí | Must | En progreso | Jazmín | 4 | Falta auditoría completa | URL beta, migraciones y recuperación probadas
TEC-04 | Seguridad, privacidad y retención mínima | Infraestructura | Sí | Must | No iniciado | Jazmín + Arean | 3 | Audio, perfiles y secretos sensibles | Consentimiento, acceso mínimo y borrado documentados
TEC-05 | Errores, backups, límites y costo por función | Infraestructura | Sí | Must | No iniciado | Jazmín | 4 | Voz puede gastar saldo rápidamente | Logs útiles, restore test, límites y kill switch
PRO-01 | Congelar alcance del MVP | Producto | Sí | Must | En progreso | Arean | 1 | Demasiados módulos simultáneos | Backlog aprobado; nada entra sin reemplazar otra prioridad
PRO-02 | Onboarding, landing, cuenta y recuperación coherentes | Onboarding | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 4 | La promesa desde cero requiere validación externa | Usuario entiende la propuesta, inicia desde su nivel y recupera acceso
PRO-03 | Placement alineado con niveles HanGo | Placement Exam | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Cambio reciente desde HSK | Resultado inicial coherente con la ruta y el perfil
PRO-04 | Cerrar migración de HSK a niveles HanGo | Transversal | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Referencias antiguas en prompts, datos o Progress | Un solo nivel interno; HSK solo como referencia externa
CON-01 | Ruta piloto desde cero hasta situaciones reales | Learning Journey | Sí | Must | En progreso | Arean | 8 | Falta acotar y revisar el tramo inicial | 6–8 lecciones coherentes con pinyin, objetivos claros y revisión humana
CON-02 | Listening natural y comprensible por nivel | Learning Journey | Sí | Should | En progreso | Arean | 3 | Falta comparación consistente de voces | Muestras aprobadas; ElevenLabs solo si mejora costo/calidad
CON-03 | Revisión humana del mandarín piloto | Contenido | Sí | Must | No iniciado | Arean | 5 | No hay revisor confirmado | Muestra crítica revisada y cambios trazables
AI-01 | Han Tutor con pedagogía progresiva y natural | AI Teacher | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Falta QA con conversaciones reales | Elige la profundidad adecuada; ejemplos escritos conservan caracteres, pinyin y traducción
AI-02 | Han Practice conversa solo en mandarín por nivel | AI Teacher | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Puede corregir, cambiar idioma o complicarse | 30 conversaciones: naturales, simples y sin modo examen
AI-03 | Separar Han Tutor, Han Companion y los dos Speakings | AI Teacher | Sí | Must | Hecho | Arean + Jazmín | 3 | Sin bloqueador técnico actual; vigilar regresiones | Identidad, memoria, objetivos y UI separados
SPK-01 | Speaking contextual de lección | Speaking | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 6 | Complejidad, memoria y cierre | Conversación coherente, ajustada al nivel y evaluable
SPK-02 | Pronunciación aproximada conserva intención y error | Speaking | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Puede aceptar un error real como correcto | La charla continúa; Reflection conserva el error
SPK-03 | Silencio, ruido y transcripciones estables | Speaking | Sí | Must | En progreso | Arean | 4 | Falta prueba amplia en dispositivos y ambientes reales | Sin falsos turnos graves ni firmas de prompt mostradas, guardadas o enviadas
REF-01 | Reflection da puntajes y feedback reales | Reflection | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 5 | Transcripciones o evaluaciones pueden fallar | Scores trazables a respuestas y speaking real
REF-02 | Progress representa aprendizaje, no finalización | Progress | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 5 | Puntajes históricos inconsistentes | Pre/post y progreso no se inflan por completar
BETA-01 | Beta cerrada de 10–20 estudiantes | Beta | Sí | Must | No iniciado | Arean | 5 | Primero cerrar ruta crítica | Usuarios completan, vuelven y reportan problemas
RES-01 | 12 entrevistas de estudiantes/profesores | Investigación | Sí | Must | No iniciado | Arean | 4 | Muestra aún no reclutada | Dolor, alternativa, retorno y disposición a pagar registrados
FIN-01 | Medir costo por usuario activo | Costos | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 3 | Falta reconciliar techos de tokens con Usage real | Tokens de entrada/salida y costo real semanal por función con límites verificados
WRI-01 | Writing por fotos con evaluación | Writing Lab | Condicional | Should | En progreso | Arean | 4 | Costo y lectura de imágenes | Flujo legible y con límite; no bloquea beta
LAB-01 | Practice with Han en Speaking Lab | Speaking Lab | Condicional | Should | En progreso | Arean + Jazmín | 4 | Aún requiere QA de ruido y contexto | Sesión estable sin afectar Speaking de lección
B2B-01 | Piloto institucional manual | Instituciones | Condicional | Could | No iniciado | Krishna | 3 | Disponibilidad y demanda no confirmadas | Un contacto acepta siguiente paso sin construir portal
B2B-02 | Portal Teacher / Institutions | Instituciones | Después | Could | No iniciado | Krishna + Jazmín | 15 | Problema docente no validado | Solo entra después de piloto manual
PAY-01 | Billing y suscripciones | Monetización | Después | Could | No iniciado | Arean + Jazmín | 8 | No hay disposición a pagar validada | Solo entra después de señal de pago
COM-01 | Comunidad o marketplace | Comunidad | Después | Could | No iniciado | Arean | 15 | No hay masa crítica | Solo entra con usuarios activos recurrentes
APP-01 | Aplicaciones móviles nativas | Distribución | Después | Could | No iniciado | Jazmín | 20 | Web aún no valida retorno | Solo entra tras retención demostrada
HAN-01 | Han Companion por voz | Han Companion | Condicional | Should | Hecho | Arean | 3 | Falta QA externo de voz y memoria | Orbe sin chat visible; silencio y turnos débiles no producen texto falso
VOC-01 | Han Vocabulary contextual | Han Vocabulary | Condicional | Should | Hecho | Arean | 2 | Falta observar búsquedas reales | Consulta por caracteres o pinyin al nivel del alumno, sin puntos ni HanCoins
MKT-01 | Landing pública desde cero a avanzado | Marketing | Sí | Should | Hecho | Arean | 3 | Falta medir conversión | Propuesta clara, registro y acceso; avatar, HanCoins, vocabulario y leaderboard explicados
MOT-01 | Avatar, HanCoins, tienda y leaderboard | Motivación | Condicional | Should | Hecho | Arean | 4 | Impacto educativo y de retención no validado | Economía cosmética separada del Nivel General y premio semanal auditable
CST-01 | Guardrails de tokens y recompensas idempotentes | Costos y datos | Sí | Must | En progreso | Arean + Jazmín | 3 | Auditoría actual aún debe cerrarse y medirse en beta | Límites, registros de uso y reintentos no duplican evaluaciones, progreso ni recompensas

## Roadmap semanal
HanGo ¦ Seguimiento semanal
Inicio | 2026-08-22
Semana actual | 2
Plan de 16 semanas
Clave | Semana | Persona | Comprometido | Completado | Horas reales | Bloqueadores | Estado | Próxima acción
1¦Arean | 1 | Arean | *Producto: Define qué entra y qué NO entra en el MVP. ✓ *Learning/content ✓ -Continúa estructurando y probando ejercicios, módulos, AI Teacher y contenido que alimentará el producto. ✓ *Business: Usuario objetivo inicial; pricing hipotético; B2C vs B2B; qué instituciones serían primeros targets; hipótesis que después podrías validar con Krishna. *Organización: Roadmap ✓ | Producto -Se agregó en writing, tomar fotos y evaluar (niveles), pendiente de evaluar costos y funcionalidad. -Listening, audios más realistas, mayores entonaciones (Mejora: ElevenLabs) -Speaking: Correcciones en speaking with Han. -Speaking: Si la palabra se pronuncia mal, asimila el contexto, pero lo pone en feedback. (probabilidades de transcripción) -Han: El tutor ahora habla full chino para practicar (Acorde al nivel) -Cambio niveles (HSK 3.0 tenia un % no relevante). Ya no se mediría por HSK. -Han Companion -Han Vocabulary -Shop y personajes con prendas de vestir -Leaderboard por Puntos -Sistema de HanCoins | 66 | Implementado no equivale a validado HSK 3.0 es muy amplio | Hecho | Presentar dos cambios para revisión y alcance final
1¦Jazmín | 1 | Jazmín | Entender repo, setup, dependencias, variables, Prisma/DB, arquitectura; proponer top 3 y ownership. Qué sabes de: ¿Cómo entiende actualmente la arquitectura de HanGo? ¿Qué cosas técnicas considera que están bien? ¿Qué cosas le preocupan o cambiaría? ¿Qué falta para tener un MVP realmente funcional? Si estuvieras a cargo de tecnología, ¿cuáles serían las primeras 3 prioridades? ¿Qué parte del proyecto le gustaría tomar como primera responsabilidad? |  |  | Evidencia se revisa el sábado | En progreso | Demo, diagnóstico y primera responsabilidad
2¦Arean | 2 | Arean | Cerrar la ruta piloto de 6–8 lecciones y el usuario objetivo inicial. Preparar lista de testers y revisor de mandarín. | Han Companion con orbe y bordes de voz; rechazo de silencio y firmas del prompt; Han Tutor con pedagogía progresiva; landing pública desde cero a avanzado; Han Vocabulary y propuesta de avatar/HanCoins visibles. |  | Falta validar estas mejoras con usuarios y revisar el mandarín del tramo piloto. | En progreso | Cerrar QA integral del inicio desde cero y reclutar testers
2¦Jazmín | 2 | Jazmín | Levantar el proyecto sin ayuda, documentar setup, mapa de arquitectura y tres prioridades técnicas. |  |  | Accesos, variables o dependencias incompletas. | No iniciado | Presentar diagnóstico y ownership
3¦Arean | 3 | Arean | Definir checklist de calidad de contenido y guion de pruebas. Coordinar revisión lingüística del piloto. | Auditoría de costo y datos en curso: límite para evaluación oral de placement, límite separado al cerrar misiones, idempotencia de finalización y recompensas, e índice para vocabulario por nivel y estado. |  | Cambios actuales sin confirmar; requieren migraciones y pruebas antes del cierre. | En progreso | Cerrar la auditoría sin mezclarla con trabajo paralelo
3¦Jazmín | 3 | Jazmín | Definir staging: Vercel, Postgres, storage, email, monitoreo, backups y variables de producción. |  |  | Proveedores todavía sin decisión. | No iniciado | Aprobar arquitectura de staging
3¦Krishna | 3 | Krishna | Solo si inicia prueba: realizar 2–3 entrevistas exploratorias con estudiantes o profesores. |  |  | Prueba aún no confirmada. | No iniciado | Registrar evidencia, no conclusiones
4¦Arean | 4 | Arean | Probar de punta a punta la ruta piloto y priorizar errores por impacto en aprendizaje. |  |  | Speaking y Han pueden consumir todo el tiempo de QA. | No iniciado | Cerrar solo bloqueadores del core
4¦Jazmín | 4 | Jazmín | Desplegar staging y conectar servicios reales: base de datos, email, storage, OpenAI, monitoreo y backups. |  |  | Persistencia de archivos y secretos. | No iniciado | Demostrar flujo productivo completo
4¦Krishna | 4 | Krishna | Si continúa: resumir entrevistas y proponer una hipótesis que valga probar, sin pedir desarrollo. |  |  | Muestra pequeña. | No iniciado | Revisión de evidencia
5¦Arean | 5 | Arean | Realizar alpha observada con 5 usuarios adecuados. No explicar la interfaz salvo bloqueo real. |  |  | Testers que no coincidan con el usuario objetivo. | No iniciado | Observar la primera sesión
5¦Jazmín | 5 | Jazmín | Acompañar alpha con logs, soporte técnico y medición de costo por función. |  |  | Falta de instrumentación. | No iniciado | Entregar reporte técnico de alpha
5¦Krishna | 5 | Krishna | Si está activo: ayudar a reclutar y observar 1–2 pruebas, sin vender la idea durante la sesión. |  |  | Sesgo de confirmación. | No iniciado | Registrar frases textuales
6¦Arean | 6 | Arean | Elegir los tres problemas más graves de la alpha y corregirlos. Congelar cualquier mejora cosmética. |  |  | Scope creep por feedback aislado. | No iniciado | Revisión de cierre del primer ciclo
6¦Jazmín | 6 | Jazmín | Corregir fallas críticas de estabilidad, datos y costos. Verificar regresiones. |  |  | Arreglos rápidos sin causa raíz. | No iniciado | Aprobar o bloquear segunda alpha
6¦Krishna | 6 | Krishna | Si está activo: sintetizar patrones, no una lista de opiniones. |  |  | Pocos casos. | No iniciado | Presentar síntesis de una página
7¦Arean | 7 | Arean | Ejecutar segunda alpha con 5–10 usuarios y comparar contra la primera. |  |  | Cambiar demasiadas variables a la vez. | No iniciado | Cerrar segunda cohorte
7¦Jazmín | 7 | Jazmín | Probar móviles y navegadores reales; vigilar fallos de voz, archivos y sesiones. |  |  | Cobertura limitada de hardware. | No iniciado | Cerrar fallas de alta severidad
7¦Krishna | 7 | Krishna | Si está activo: entrevistar profesores sobre práctica fuera de clase y workflow actual. |  |  | Interés no equivale a adopción. | No iniciado | Documentar workflow actual
8¦Arean | 8 | Arean | Realizar go/no-go de beta con evidencia de uso, aprendizaje y comprensión del producto. |  |  | Avanzar por calendario y no por evidencia. | No iniciado | Actualizar decisión de lanzamiento
8¦Jazmín | 8 | Jazmín | Auditar readiness: seguridad, backups, límites, monitoreo, soporte y capacidad. |  |  | Riesgos no observables. | No iniciado | Dar recomendación técnica de go/no-go
8¦Krishna | 8 | Krishna | Si está activo: decidir si su prueba continúa y con qué responsabilidad concreta. |  |  | Responsabilidad difusa. | No iniciado | Decisión de relación
9¦Arean | 9 | Arean | Abrir beta cerrada a 10–20 usuarios con mensaje de bienvenida y canal de feedback. |  |  | Reclutar volumen antes de asegurar calidad. | No iniciado | Activar primera cohorte beta
9¦Jazmín | 9 | Jazmín | Monitorear producción, errores de proveedores, base de datos y consumo de IA. |  |  | Fallos silenciosos. | No iniciado | Publicar parte técnico semanal
9¦Krishna | 9 | Krishna | Si está activo: apoyar reclutamiento de perfiles adecuados o un contacto institucional manual. |  |  | Audiencia no objetivo. | No iniciado | Registrar canal y conversión
10¦Arean | 10 | Arean | Analizar abandono, finalización y uso de Han, Speaking y Writing. Entrevistar usuarios activos e inactivos. |  |  | Optimizar por comentarios sin revisar comportamiento. | No iniciado | Priorizar por evidencia
10¦Jazmín | 10 | Jazmín | Reconciliar costo real por usuario y por módulo; ajustar límites y caché. |  |  | Uso de pruebas mezclado con uso real. | No iniciado | Proponer presupuesto operativo
10¦Krishna | 10 | Krishna | Si está activo: entrevistar un profesor o institución sobre resultados de la beta. |  |  | Construir antes de validar. | No iniciado | Decidir si existe piloto manual
11¦Arean | 11 | Arean | Medir una señal simple de aprendizaje: pre/post, misión o mejora de desempeño. |  |  | Confundir finalización con aprendizaje. | No iniciado | Cerrar primera medición educativa
11¦Jazmín | 11 | Jazmín | Verificar que Progress y Reflection usan datos reales y no inflan resultados. |  |  | Datos históricos inconsistentes. | No iniciado | Firmar integridad de medición
11¦Krishna | 11 | Krishna | Si está activo: revisar la lectura educativa de los resultados y sus límites. |  |  | Conclusiones con muestra pequeña. | No iniciado | Revisión metodológica
12¦Arean | 12 | Arean | Realizar entrevistas de pricing y decidir hipótesis principal B2C o B2B para el siguiente ciclo. |  |  | Preguntar cuánto pagarían sin compromiso real. | No iniciado | Cerrar hipótesis comercial
12¦Jazmín | 12 | Jazmín | Estimar impacto técnico y de soporte de la decisión B2C/B2B, sin construir billing ni portal. |  |  | Convertir una hipótesis en arquitectura prematura. | No iniciado | Entregar recomendación técnica
12¦Krishna | 12 | Krishna | Si está activo: validar disposición institucional con un siguiente paso concreto. |  |  | Interés cordial sin compromiso. | No iniciado | Definir si B2B merece otra prueba
13¦Arean | 13 | Arean | Congelar alcance de lanzamiento y preparar soporte, privacidad y comunicación de limitaciones. |  |  | Agregar ideas antes del cierre. | No iniciado | Publicar alcance de lanzamiento
13¦Jazmín | 13 | Jazmín | Reforzar seguridad, retención de datos, rate limits, backups y recuperación. |  |  | Datos personales y grabaciones. | No iniciado | Cerrar checklist de seguridad
13¦Krishna | 13 | Krishna | Si está activo: preparar apoyo de research o partnerships para el lanzamiento controlado. |  |  | Rol sin entregable. | No iniciado | Confirmar responsabilidad
14¦Arean | 14 | Arean | Cerrar revisión humana del mandarín piloto y prueba final en dispositivos reales. |  |  | Revisión parcial presentada como completa. | No iniciado | Aprobar contenido de lanzamiento
14¦Jazmín | 14 | Jazmín | Ejecutar regresión final de la ruta crítica y documentar respuesta a incidentes. |  |  | Cambios tardíos. | No iniciado | Dar recomendación final de lanzamiento
14¦Krishna | 14 | Krishna | Si está activo: revisar material dirigido a profesores o instituciones, sin prometer funciones futuras. |  |  | Sobreventa. | No iniciado | Aprobar mensaje externo
15¦Arean | 15 | Arean | Lanzar de manera controlada hasta 20–50 usuarios acumulados y mantener soporte cercano. |  |  | Abrir más rápido de lo que se puede atender. | No iniciado | Operar la primera semana
15¦Jazmín | 15 | Jazmín | Operar producción: errores, costos, backups, disponibilidad y proveedores. |  |  | Incidentes sin owner. | No iniciado | Mantener estabilidad
15¦Krishna | 15 | Krishna | Si está activo: probar un canal de captación o piloto manual medible. |  |  | Métrica de alcance sin activación. | No iniciado | Registrar resultado del canal
16¦Arean | 16 | Arean | Evaluar el ciclo completo y decidir el siguiente trimestre: continuar, reducir, cambiar segmento o monetizar. |  |  | Confundir esfuerzo invertido con señal de mercado. | No iniciado | Cerrar revisión trimestral
16¦Jazmín | 16 | Jazmín | Entregar retrospectiva técnica, deuda priorizada y capacidad real del siguiente ciclo. |  |  | Backlog técnico sin orden. | No iniciado | Proponer top 3 técnico
16¦Krishna | 16 | Krishna | Si está activo: decidir continuidad, rol y compromiso con base en evidencia de su prueba. |  |  | Postergar una conversación difícil. | No iniciado | Cerrar evaluación

## Roadmap 4 meses
HanGo ¦ Roadmap de 4 meses
Mes actual | 1
De base técnica a primera instancia del MVP
Mes | Tema | Objetivo | Entregables clave | Riesgo principal | Cómo se ve el éxito
1 | Enfoque y base | Cerrar alcance, setup y calidad mínima | Backlog congelado; Jazmín levanta el sistema; ruta piloto definida; niveles HanGo auditados | Seguir agregando features | Equipo entiende el producto y existe una beta técnica reproducible
2 | Beta cerrada | Probar el core con usuarios reales | 10–20 estudiantes; 6–10 lecciones; Han y Speaking estables; costos medidos | Fallas de voz o contenido destruyen confianza | Usuarios completan la ruta, algunos regresan y el costo es visible
3 | Retención y aprendizaje | Corregir solo lo que afecta valor y retorno | Segunda cohorte; pre/post; entrevistas; propuesta y pricing exploratorios | Optimizar uso sin demostrar aprendizaje | Se observa mejora y retorno voluntario en un segmento concreto
4 | MVP controlado | Publicar una primera instancia pequeña y operable | Core pulido; soporte; límites; decisión B2C/B2B; go/no-go del siguiente trimestre | Lanzar amplio sin capacidad de soporte | 20–50 usuarios acumulados y decisión basada en evidencia
Regla: el mes cuatro es la primera instancia del MVP, no una plataforma completa. Si los meses uno a tres no cumplen sus puertas, se retrasa o reduce el alcance; no se compensa construyendo más.
Límite de la primera versión
Obligatorio | Ruta piloto desde cero de 6–8 lecciones, Han Tutor, Speaking de lección, Reflection/Progress, autenticación, revisión humana y operación de beta.
Condicional | Han Companion, Han Vocabulary, avatar/HanCoins/leaderboard, Writing por fotos y Speaking Lab entran como apoyos si son estables y no retrasan la validación del core.
Fuera del MVP | HanGo Teacher, Institutions completo, Connect, Community, Play, ampliación de HanCoins, Creator, Marketplace y aplicaciones nativas.

## Costos por usuario
HanGo ¦ Costos por usuario
Modelo simple para decidir límites antes de escalar. Las celdas amarillas son supuestos; reconciliar semanalmente con Usage y facturas.
Usuarios activos para prorrateo | 30 |  | TC | 3.4
Infraestructura fija mensual (USD) | 30
Supuestos por usuario activo / mes
Concepto | Costo unitario | Uso esperado | Costo mensual estimado | Nota / fuente
Realtime API — Speaking y Han Companion | 0.06 | 20 | 1.2 | USD/min supuesto conservador; medir en https://platform.openai.com/usage
TTS cacheado | 0.015 | 10 | 0.15 | USD/min supuesto editable
STT | 0.006 | 10 | 0.06 | USD/min supuesto editable
Texto IA — Han Tutor y funciones de apoyo | 0.005 | 32 | 0.16 | Costo promedio por llamada; reconciliar con tokens reales registrados por proveedor y modelo
Writing con visión | 0.02 | 2 | 0.04 | Dos evaluaciones/mes; no reintentar automáticamente
Email + storage | 0.02 | 1 | 0.02 | Prorrateo aproximado; Resend/R2 pueden iniciar en free tier
Hosting + DB prorrateado | 1 | 1 | 1 | Infraestructura fija ÷ usuarios activos
Contingencia | 0.25 | 1 | 0.25 | Margen para reintentos y variación
TOTAL POR USUARIO |  |  | 2.88 | Usar para guardrails, no como precio de venta
Controles de consumo de IA al 5 de septiembre de 2026
Flujo | Máximo de salida | Límite actual | Estado | Lectura
Placement speaking | 1800 | 10 evaluaciones por hora y usuario | En implementación | Mayor techo de una llamada de texto; debe medirse contra consumo real
Misión — turno | 300 | 15 mensajes por 5 minutos | Construido | Techo breve por respuesta conversacional
Misión — cierre | 500 | 10 cierres por 15 minutos | En implementación | Límite separado e idempotencia para no duplicar evaluación o progreso
Reflection y Speaking Lab | 1600 | 10 evaluaciones por 5 minutos en práctica libre | Construido | Presupuesto amplio para evitar feedback truncado; no equivale al consumo esperado
AiUsageLog registra proveedor, modelo, tokens de entrada, tokens de salida y costo estimado por solicitud completada. Los techos anteriores son controles técnicos, no consumo promedio ni precio de venta.

## Inversión
HanGo ¦ Inversión
Herramienta | Fecha | Detalle | Uso | USD | PEN
Total | 2026-09-05 |  |  | 78.8 | 267.92
Claude | 2026-08-11 |  | Principal | 24 | 81.6
OpenAI | 2026-08-11 |  | IA Han | 5 | 17
OpenAI | 2026-08-11 |  | Principal | 0 | 0
Prisma agosto | 2026-08-18 | Prima mensual USD 10 | Base de datos, operaciones | 4 | 13.6
OpenAI | 2026-08-20 |  | IA Han | 11.8 | 40.12
Claude | 2026-08-28 |  | Principal | 24 | 81.6
Prisma septiembre | 2026-08-31 |  | Principal | 10 | 34

## Próximas ideas
HanGo ¦ Próximas ideas
Arquitectura oficial: HanGo Learn, Teacher, Institutions, Connect, Community, Play y Marketplace. HanCoins, avatar, tienda y leaderboard ya pertenecen a HanGo Learn; cualquier ampliación de la economía se decide con evidencia.
Cartera ordenada por horizonte y familia
ID | Familia HanGo | Producto / idea | Qué incluye | Horizonte | Compromiso | Dependencia principal | Primera validación | Señal para construir | Owner sugerido | Estado / decisión
MVP-01 | HanGo Learn | Producción y beta | Hosting, Postgres, storage, email, monitoreo, backups, analytics, privacidad y canal de feedback. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Core estable | Staging y beta cerrada | Usuarios completan el flujo sin intervención | Jazmín | En progreso
MVP-04 | HanGo Learn | Niveles HanGo | Eliminar contradicciones internas con HSK; mantener HSK únicamente como referencia externa cuando sea útil. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Mapa único de niveles | Auditoría transversal | Onboarding, Han, Speaking, Placement y Progress usan el mismo nivel | Arean + Jazmín | En progreso
MVP-10 | HanGo Learn | Costos, tokens y límites de IA | Registro por proveedor/modelo, tokens de entrada y salida, techos por operación, rate limits, caché, reintentos idempotentes y kill switch. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Usage real | Medición de 7 días y pruebas de abuso/reintento | El costo cabe en presupuesto y una repetición no duplica gasto, progreso ni recompensas | Arean + Jazmín | En progreso
MVP-02 | HanGo Learn | Ruta piloto | 6–8 lecciones coherentes; Foundations solo cuando sea necesario para llegar a una situación real. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Inventario real de contenido | Pruebas observadas | Los usuarios entienden, completan y quieren continuar | Arean | En progreso
MVP-03 | HanGo Learn | Revisión humana del mandarín | Revisión de vocabulario, gramática, diálogos, ejercicios, audios, Speaking y feedback del piloto. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Revisor competente | Muestra crítica y luego ruta completa | Cero errores graves conocidos en el contenido lanzado | Arean | No iniciado
MVP-05 | HanGo Learn | Han Tutor con pedagogía progresiva | Elige entre respuesta breve, contraste, corrección, enseñanza amplia o práctica; ejemplos escritos conservan caracteres, pinyin y traducción. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Nivel y contexto confiables | Banco de conversaciones reales | Respuestas naturales sin aperturas repetitivas ni uso rutinario del nombre | Arean | Construido; QA continuo
MVP-06 | HanGo Learn | Han Practice | Conversación únicamente en mandarín, natural, ajustada al nivel, sin convertir la práctica en examen. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | STT y voz estables | 30 conversaciones de QA | Mantiene contexto y dificultad sin correcciones innecesarias | Arean | En progreso
MVP-07 | HanGo Learn | Speaking de Learning Journey | Roleplay contextual de lección con memoria, turnos naturales, transcripción protegida contra silencio/ruido y evaluación posterior. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Realtime estable | Matriz de lecciones, ambientes y transcripciones | Sesiones completas sin falsos turnos, firmas de prompt ni pérdida de contexto | Arean + Jazmín | En progreso
MVP-09 | HanGo Learn | Writing básico | Una experiencia principal de escritura que funcione bien; foto manuscrita queda condicionada a calidad y costo. | MVP 0–4 meses | Condicional | Visión y lectura de imágenes | 5 pruebas por nivel | Feedback legible, honesto y costeable | Arean | En progreso
MVP-08 | HanGo Learn | Reflection y Progress reales | Puntajes trazables al desempeño; progreso basado en aprendizaje y no en finalización. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Datos de ejercicios y Speaking | Auditoría de casos | Los resultados coinciden con la evidencia del usuario | Arean + Jazmín | En progreso
EXP-01 | HanGo Learn | Practice with Han | Práctica libre en Speaking Lab con escena escrita por el alumno y conversación contextual. | Después de alpha | Condicional | Speaking estable | 10 sesiones observadas | Uso repetido sin afectar Speaking de lección | Arean + Jazmín | En progreso
EXP-02 | HanGo Learn | Shadowing | Escuchar, repetir y comparar ritmo, pronunciación y tonos con modelos naturales. | Después de beta | Post-MVP condicionado | Audio y evaluación confiables | Desbloqueo a una cohorte | Los usuarios repiten la actividad y comprenden el feedback | Arean | Construido; bloqueado
EXP-03 | HanGo Learn | Scenario Role Play | Roleplays libres fuera de lecciones con personajes, escenarios y objetivos configurables. | Después de beta | Post-MVP condicionado | Realtime y costos | Desbloqueo a una cohorte | Añade práctica sin duplicar el Journey | Arean + Jazmín | Construido; bloqueado
AUD-01 | HanGo Learn | Prueba con ElevenLabs | Comparar naturalidad, español/inglés/chino, latencia y costo contra OpenAI; no migrar por percepción aislada. | Después de beta | Experimento antes de construir | Muestras equivalentes | Prueba ciega de voces | Mejora clara de calidad/costo | Arean + Jazmín | No iniciado
B2B-01 | HanGo Institutions | Piloto institucional manual | Una cohorte pequeña usa HanGo sin portal; seguimiento y reportes se resuelven manualmente. | Después de beta | Experimento antes de construir | Contacto institucional | Piloto sin desarrollo | La institución completa un siguiente paso concreto | Krishna | No iniciado
TCH-01 | HanGo Teacher | HanGo Teacher Lite | Profesor crea una clase, invita alumnos, asigna una lección y ve finalización y resultados. | Después de MVP | Experimento antes de construir | Profesor piloto | Operar primero de forma manual | Profesor repite el workflow y pide continuidad | Krishna + Jazmín | No iniciado
PED-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: guía de gramática | Referencia práctica conectada con lecciones, ejemplos, errores del alumno y práctica con Han. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Taxonomía de gramática | Probar búsqueda y consulta | Reduce preguntas repetidas y ayuda a completar lecciones | Arean | No iniciado
MVP-11 | HanGo Learn | Ruta desde cero hasta perfeccionamiento | Fundamentos con pinyin, tonos y caracteres conectados con situaciones reales; la primera beta valida un tramo pequeño sin limitar la promesa futura. | MVP 0–4 meses | Aprobado para MVP | Tramo inicial revisado | Prueba con principiantes absolutos y estudiantes con experiencia | Ambos perfiles entienden el siguiente paso y completan el tramo elegido | Arean | Construido; por validar
PED-03 | HanGo Learn | Learn 2.0: repetición espaciada | Programación por ítem, dificultad, olvido, errores y transferencia; evolución de la cola actual. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Historial suficiente | Comparar con review actual | Mejora retención sin aumentar fatiga | Arean + Jazmín | No iniciado
PED-04 | HanGo Learn | Learn 2.0: vocabulario visual | Reconocimiento imagen–palabra y ejercicios visuales sin depender de traducción. | Post-MVP | Experimento antes de construir | Banco visual y derechos | 20 palabras piloto | Mejora recuerdo frente al ejercicio actual | Arean | No iniciado
MED-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: biblioteca cultural | Diccionario contextual, videos, lecturas, cultura y recursos conectados al aprendizaje. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Demanda y licencias | Colección pequeña enlazada a lecciones | Uso recurrente que mejora la ruta | Arean | No iniciado
AI-02 | HanGo Learn | Learn 2.0: plan personalizado | Han recomienda objetivos, frecuencia, repaso y actividades según datos reales del alumno. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Historial de aprendizaje | Recomendación semanal | Los usuarios siguen el plan y mejoran | Arean | No iniciado
AI-03 | HanGo Learn | Learn 2.0: coaching cultural | Uso social, cortesía, registros, hábitos y contexto cultural asociado a situaciones reales. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Revisión cultural humana | Añadirlo a un escenario | Los usuarios lo consideran útil y correcto | Arean | No iniciado
AI-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: pronunciación por sonido | Diagnóstico de consonantes, vocales, tonos y sílabas; no solo una rúbrica global. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Evidencia de audio y validación | Piloto con pocos sonidos | Feedback confiable y accionable | Arean + Jazmín | No iniciado
LAB-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: Listening Lab | Práctica auditiva independiente por nivel, velocidad, acento y contexto, con feedback y progreso. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Demanda y contenido | Prototipo pequeño | Uso recurrente y mejora medible | Arean | No iniciado
LAB-02 | HanGo Learn | Learn 2.0: Reading Lab | Textos graduados, comprensión, vocabulario en contexto y seguimiento de lectura. | Post-MVP | Post-MVP condicionado | Demanda y contenido | Prototipo pequeño | Retorno y mejora en comprensión | Arean | No iniciado
GAM-02 | HanGo Play | Play para el aula | Partidas y quizzes en vivo para clases, con control del profesor, equipos, contenido de HanGo y resultados posteriores. | Después de Teacher Lite | Experimento antes de construir | Profesor piloto | Usar una herramienta externa primero | El profesor lo incorpora a una clase real | Krishna + Jazmín | No iniciado
PAY-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: plan premium | Free limitado y un plan premium; sin tiers complejos, bundles ni enterprise al inicio. | Después de señal de pago | Post-MVP condicionado | Disposición a pagar | Cobro o compromiso manual | Usuarios pagan y continúan | Arean + Jazmín | No iniciado
APP-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: aplicación móvil | Aplicaciones nativas con el core de aprendizaje, audio y notificaciones. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Web móvil validada | Medir demanda explícita | Retención y uso justifican el costo | Jazmín | No especificado
OFF-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: modo offline | Descarga de lecciones, audio y progreso con sincronización posterior. | Largo plazo | Visión; no comprometido | App móvil y sincronización | Entrevistas y prueba de conectividad | Problema frecuente y medible | Jazmín | No especificado
LNG-01 | HanGo Learn | Learn 2.0: expansión de idiomas | Interfaces adicionales, otras lenguas de explicación y, mucho después, Cantonés u otras variedades. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Expansión geográfica | Investigar un mercado | Demanda suficiente sin degradar mandarín | Por definir | No especificado
AI-04 | HanGo Learn | Learn 2.0: lecciones personalizadas | Generar o adaptar práctica usando objetivos, intereses y errores, con control académico humano. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Calidad, moderación y costos | Actividad aislada, no curso completo | Calidad comparable al contenido revisado | Arean + Jazmín | No especificado
MOT-01 | HanGo Learn | HanCoins, avatar, tienda y leaderboard | Economía cosmética separada de los puntos de Nivel General. Incluye cuatro avatares, accesorios, logros, ranking acumulativo y premio semanal por HanCoins ganados. | MVP 0–4 meses | Apoyo construido; no bloquea la beta | Actividad de aprendizaje verificable | Observar uso, retorno y conducta durante la beta | Mejora motivación sin pay-to-win, ansiedad ni actividad vacía | Arean | Construido; por validar
TCH-02 | HanGo Teacher | HanGo Teacher | Clases, grupos, assignments, tareas, analytics, feedback, comunicación, copiloto de IA, contenido y juegos en vivo. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Teacher Lite validado | MVP de una sola función | Profesores activos y workflow recurrente | Krishna + Jazmín | No especificado
B2B-02 | HanGo Institutions | HanGo Institutions | Administración, sedes, roles, licencias, currículo, cohortes, reportes, privacidad, integraciones y SSO futuro. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Piloto institucional validado | Portal mínimo para una institución | Renovación o pago institucional | Krishna + Jazmín | No especificado
CON-01 | HanGo Connect | HanGo Connect | Matching por nivel/intereses/horario, audio, voice notes, escenarios, compañeros recurrentes, reputación, seguridad, bloqueo y reporte. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Masa crítica y moderación | Emparejar manualmente 6–10 alumnos | Las parejas coordinan y repiten sin intervención | Por definir | No especificado
COM-01 | HanGo Community | HanGo Community | Perfiles, feed, preguntas, grupos, clubes, retos, cultura, seguimiento de profesores y moderación. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Usuarios activos | Comunidad externa privada | Conversaciones orgánicas y retorno | Por definir | No especificado
SOC-01 | HanGo Community | Perfiles, red y feed | Identidad pública opcional, objetivos, logros, seguidores, publicaciones, comentarios y privacidad. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Community validada | Perfil mínimo en comunidad externa | Los perfiles mejoran conexión y retorno | Por definir | No especificado
GAM-01 | HanGo Play | Play entre alumnos | Juegos competitivos y cooperativos entre alumnos para vocabulario, caracteres, tonos, listening, frases y roleplay, siempre vinculados a objetivos de aprendizaje. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Connect o comunidad activa | Un juego asíncrono | Repetición y aprendizaje, no solo sesiones | Por definir | No especificado
CRT-01 | HanGo Marketplace | HanGo Creator | Editor, plantillas, recursos, IA asistida, publicación, moderación, analytics, seguidores y reparto de ingresos. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Estudiantes y creadores activos | Un creador entrega contenido manualmente | Contenido usado y creador dispuesto a repetir | Por definir | No especificado
MKT-01 | HanGo Marketplace | HanGo Marketplace | Cursos, recursos, tutorías, reseñas, descubrimiento, pagos, comisiones, payouts, reembolsos y disputas. | Largo plazo | Visión; no comprometido | Creator validado y demanda | Venta manual de un recurso | Transacciones repetidas con calidad y soporte | Por definir | No especificado
INF-01 | HanGo Marketplace | Influencers y embajadores | Perfiles verificados, cursos, retos, lives, afiliados, invitaciones, analytics y revenue share. | Largo plazo | Hipótesis de distribución | Creator y audiencia | Campaña con un creador | Usuarios activados y retenidos, no solo registros | Arean | No especificado
VIS-01 | HanGo Play | Play: mundo virtual y avatares | Capa lúdica futura con avatares, espacios virtuales, logros y coleccionables conectados a HanGo Play; solo se explora si mejora práctica y retención. | Parking lot | No comprometido | Retención y recursos de escala | Ninguna durante el MVP | Evidencia fuerte de que resuelve un problema real | Por definir | Aparcado
HAN-01 | HanGo Learn | Han Companion | Conversación personal por voz con memoria limitada de hechos compartidos; orbe sin chat visible y bordes distintos para alumno y Han. | MVP 0–4 meses | Apoyo construido; no bloquea la beta | Voz y memoria estables | Sesiones observadas con silencio y ruido | Conversación natural sin falsos turnos ni mezcla con Tutor o Speaking | Arean | Construido; QA continuo
VOC-01 | HanGo Learn | Han Vocabulary | Consulta por caracteres o pinyin con explicación, ejemplos, uso y errores comunes ajustados al nivel real del alumno; no otorga puntos. | MVP 0–4 meses | Apoyo construido; no bloquea la beta | Contenido y consulta estables | Búsquedas reales por nivel | Resuelve dudas y ayuda a volver a la ruta sin convertirse en otro chat | Arean | Construido; por validar
MKT-02 | HanGo Learn | Landing pública | Página en español desde cero hasta perfeccionamiento con ciclo de aprendizaje, funciones reales, registro, acceso y preview social. | MVP 0–4 meses | Aprobado para captación | Mensaje y flujo de acceso | Medir visita, CTA, registro y primera acción de valor | La captación produce usuarios activados, no solo visitas | Arean | Construida; falta medir conversión